## ปก
แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณลงทุน
เพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปี 2570

## รายชื่อฟอร์ม
แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณลงทุน
เพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปี 2570
1. | แบบ งป.003 | สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ที่ขอตั้งประจำปี 2570
2. | แบบ งป.004/1 - งป.004/5 | แบบข้อมูลพื้นฐานของงาน
3. | แบบ งป.007 | รายละเอียดงานในหมวดสิ่งก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบไฟฟ้า
4. | แบบ งป.009 | รายงานความก้าวหน้าของแผนจัดซื้อ/จัดจ้างตามงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
5. | แบบ งป.010/1 | แผนการลงทุนรายปี
6. | แบบ งป.010/2 | แผนการจ่ายเงินตามงบผูกพันปี 2570 (กรณีแผนระยะยาว/งานต่อเนื่อง)
7. | แบบ งป.010/3 | เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2570 แยกรายภาคและสำนักงานใหญ่
8. | แบบ งป.011 | ประมาณการวัสดุอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ (Import Content) ปี 2570

## 003
แบบ งป.003
สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
ที่ขอตั้งประจำปี 2570
หน่วยงาน กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า (กบร.)
หน่วย : บาท
ที่ | ชื่องาน | วงเงินเสนอ
ขอตั้งปี 2570 [1]
1 | แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571) | 256813242
| สำรองราคา | 8616398
รวม |  | 265429640
หมายเหตุ | [1] 1.แผนงานระยะยาว กรอกวงเงินที่ขอตั้งดำเนินการในปีงบประมาณ 2570 และวงเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ให้กรอกวงเงินโดยปัดเศษสตางค์เป็นหลักหน่วย

## 004-1
แบบ งป.004/1
แบบข้อมูลพื้นฐานของงาน
(งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ)
1. | ชื่องาน/แผนงาน |  | แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
2. รายละเอียดของงาน/แผนงาน
| 2.1 ผู้รับผิดชอบ |  | แผนก : | แผนกจัดการงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน
|  |  | กอง : | กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า |  | ฝ่าย : | ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า
|  |  | สายงาน : | ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า |  | เบอร์โทร : | 5467
2.2 ความจำเป็นในการดำเนินงาน (ทำเครื่องหมาย ü)
|  | ( ) | มีสัญญา ข้อผูกพัน หรือมีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการ |  |  |  |  | ( ü ) | นโยบายสำคัญของรัฐบาล
|  | ( ) | นโยบายสำคัญของ กฟภ. |  |  |  |  | ( ) | อื่นๆ
2.3 ประเภทการลงทุน (ทำเครื่องหมาย ü)
|  | ( ) งานก่อสร้าง ขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่าย | [5 empty] | ( ü ) | งานบำรุงรักษาด้านระบบไฟฟ้า
|  | ( ) งานติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ | [5 empty] | ( ) | งาน IT
|  | ( ) งานจัดหาที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ และ | [5 empty] | ( ) | งานพัฒนาระบบสื่อสาร
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
2.4 สถานะของงาน |  |  |  | ( ü ) | งาน/แผนงาน ต่อเนื่อง |  |  | ( ) | งาน/แผนงาน ใหม่
2.5 ได้รับอนุมัติจาก |  |  |  | ( ) | ผวก. ลงนาม วันที่
|  |  |  | ( ) | คณะกรรมการ กฟภ. วันที่
|  |  |  | ( ) | ยังไม่ได้รับการอนุมัติ (โปรดระบุสถานะปัจจุบัน)
2.6 พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | กฟข. 12 เขต
2.7 ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | 3 | ปี | (ปี 2569 - 2571 )[1]
2.8 วงเงินลงทุนทั้งสิ้น ของงาน/แผนงาน[2] | [5 empty] | 742286844 |  |  |  | บาท
2.9 วงเงินลงทุนปี 2570 ของงาน/แผนงาน[3] | [5 empty] | 256813242 |  |  |  | บาท
2.10 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2570 | [5 empty] | 0 |  |  |  | บาท
2.11 วงเงิน งบทำการ ที่ขอตั้งในปี 2570 (ถ้ามี) | [5 empty] | - |  |  |  | บาท
3. วัตถุประสงค์ของงาน/แผนงาน
เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย และระบบสายส่งไฟฟ้าทดแทนการชำรุด
เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย และระบบสายส่งไฟฟ้าทดแทนการเสื่อมสภาพการใช้งาน
เพื่อเป็นอุปกรณ์สำรองไว้ใช้งานกรณีซ่อมแซมฉุกเฉิน สำหรับระบบจำหน่าย และระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน/ใต้น้ำ
| หมายเหตุ | [1] ปีแรกที่ตั้งวงเงินดำเนินการ - จ่ายจนสิ้นสุดงาน/แผนงาน
[2] วงเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
[3] วงเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม , หากมีสำรองราคาให้รวมสำรองราคาด้วย

## 004-2
แบบ งป.004/2
4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเสร็จสิ้นงาน/แผนงาน
|  | - ผลผลิต(Output) [1] |  | ดำเนินงานปรับปรุงเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบ 100 %
|  | - ผลลัพธ์(Outcome) [2] |  | เพิ่มความมั่นคง และรักษาระดับความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย
และระบบสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ.
4.2 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในปี 2570 (กรณีเป็นแผนงานระยะยาว)
|  | - ผลผลิต(Output) [1] |  | ดำเนินงานปรับปรุงเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบ 100 %
|  | - ผลลัพธ์(Outcome) [2] |  | เพิ่มความมั่นคง และรักษาระดับความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย
และระบบสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ.
4.3 ก่อให้เกิดประโยชน์กับ กฟภ. (ทำเครื่องหมาย ü พร้อมระบุวงเงิน)
|  | ( ü ) | เพิ่มรายได้ | - | บาท
|  | ( ü ) | ลดค่าใช้จ่าย | - | บาท
|  | ( ) | อื่นๆ ระบุ
5. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
5.1 ผลกระทบต่อองค์กร
มีการบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีแผนงานดำเนินการที่ชัดเจน
5.2 ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า
6. ผลกระทบจากการไม่ได้รับพิจารณาให้ตั้งงบประมาณ
เนื่องจากเป็นแผนระยะยาวที่ได้ประมาณการจากสถิติการชำรุดไว้แล้ว หากไม่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ตาม
ที่กำหนดไว้ อาจทำให้กระทบต่อการเปลี่ยนทดแทนการชำรุดของอุปกรณ์หลัก ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง
และความเชื่อถือได้ของระบบ จำหน่าย 22/33 kV และระบบสายส่ง 115 kV
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค
กระบวนการจัดหาล่าช้า แก้ไขโดยการวางแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน
8. รายงานความก้าวหน้าของแผนจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนงานปกติ แบบ งป.009
9. แผนการลงทุนรายปี ในกรณีที่ทำมากกว่า 1 ปี ตาม งป.010/1
และแผนการจ่ายเงินตามงบผูกพัน(กรณีแผนระยะยาว/งานต่อเนื่อง) ตาม งป.010/2
10. เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายภาคและสำนักงานใหญ่ ตาม งป.010/3
11. ประมาณการวัสดุอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ ตาม แบบ งป.011
12. การวิเคราะห์ประโยชน์และความคุ้มค่างาน/แผนงาน
| - | ประมาณการผลตอบแทนงาน/แผนงาน
|  |  |  | ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) |  | ปี
|  |  |  | อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) |  | %
|  |  |  | มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) |  | ล้านบาท
|  |  |  | อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยด้านการเงิน (FIRR) |  | %
|  |  |  | อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยด้านเศรษฐศาสตร์ (EIRR) |  | %
หมายเหตุ |  | [1] ผลผลิต (Output) ต่อหน่วยนับ สำหรับจำนวนหน่วยของผลผลิตระบุตามหน่วยที่สามารถวัดเป็น
เชิงปริมาณได้ หากไม่สามารถวัดเป็นหน่วยนับได้ให้กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์
[2] ผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่เกิดขึ้นตามมาจากการเกิดผลผลิต

## S (hidden)
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | BSC
SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร้างความยั่งยืน | SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร้างความยั่งยืน | S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน |  | เป้าหมายองค์กร (Financial Goal)
SO2 ระบบจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ ต่อลูกค้า และทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร้างความยั่งยืน | S2 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์ |  | ลูกค้า (Customer Goal)
SO3 เสริมสร้างศักยภาพด้าน Digital Utility และ มุ่งสู่การเป็นผู้นํา ระบบไฟฟ้าในอนาคตระดับภูมิภาค | SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร้างความยั่งยืน | S3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) |  | กระบวนการภายใน (Internal Process Goal)
SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio | SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร้างความยั่งยืน | S4 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS) |  | การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)
| SO2 ระบบจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ ต่อลูกค้า และทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | S5 พัฒนาระบบจําหน่ายที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
| SO2 ระบบจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ ต่อลูกค้า และทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | S6 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
| SO3 เสริมสร้างศักยภาพด้าน Digital Utility และ มุ่งสู่การเป็นผู้นํา ระบบไฟฟ้าในอนาคตระดับภูมิภาค | S7 ยกระดับ Grid Modernization Roadmap & Implementation
| SO3 เสริมสร้างศักยภาพด้าน Digital Utility และ มุ่งสู่การเป็นผู้นํา ระบบไฟฟ้าในอนาคตระดับภูมิภาค | S8 ส่งเสริมบทบาท กฟภ. ในการผลักดันบทบาทเพื่อรองรับนโยบาย การเปิดไฟฟ้าเสรี
| SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio | S9 การกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ
| SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio | S10 การดําเนินงานตามแผนสําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหาร Product Portfolio
| SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio | S11 การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัว และ สามารถแข่งขันได้
| S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน | OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน
| S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน | OC2 สนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
| S2 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์ | HCM1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษยโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานดาน HCM
| S2 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์ | HCM2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนาในการเสริมสรางและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
| S3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) | DT1 พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพของการบริหารคาใชจายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน
| S3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) | DT2 พัฒนาขีดความสามารถดาน Cyber Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล
| S4 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS) | CIS1 พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานนวัตกรรม
| S5 พัฒนาระบบจําหน่ายที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค | OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนายอยางตอเนื่อง
| S5 พัฒนาระบบจําหน่ายที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค | OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟา
| S6 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย | SCM1 มุงตอบสนองความตองการความคาดหวังและความกังวลผูมีสวนไดสวนเสีย
| S6 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย | SCM2 การสรางประสบการณที่ดีของการ ใหบริการแบบ New Normal (Digital Customer Experience)
| S6 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย | SCM3 การรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (Key Account)
| S7 ยกระดับ Grid Modernization Roadmap & Implementation | GM1 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนายโดย Smart Grid และระบบที่รองรับธุรกิจในอนาคต
| S8 ส่งเสริมบทบาท กฟภ. ในการผลักดันบทบาทเพื่อรองรับนโยบาย การเปิดไฟฟ้าเสรี | GM2 การผลักดันความสําเร็จของการรองรับการเปดไฟฟาเสรี
| S9 การกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ | NM1 การกําหนดนโยบายและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทในเครือรวมถึงการวิเคราะหถึง Business Alignment
| S10 การดําเนินงานตามแผนสําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหาร Product Portfolio | NM2 การดําเนินงานตามแผน PEA Portfolio Management
| S10 การดําเนินงานตามแผนสําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหาร Product Portfolio | NM3 ยกระดับผลประกอบการขององคกร และการจัดทําบัญชีตนทุนระหวาง Regulated Business และ Nonregulated Business รวมถึงการทำบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม (ABC Costing)
| S10 การดําเนินงานตามแผนสําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหาร Product Portfolio | NM4 มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มจากฐานขอมูลผูใช้ไฟ
| S11 การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัว และ สามารถแข่งขันได้ | RS1 ทบทวนกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อใหเกิด Synergy
S1 ยกระดับการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์
S2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อน องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
S3 พัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS)
S4 พัฒนาระบบจำหน่ายที่ได้คุณภาพใน ระดับชั้นนำของภูมิภาค ตาม Grid Modernization Roadmap
S5 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพัน ของลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
S6 กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ
S7 ดำเนินงานตามแผนสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ การบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์(Product Portfolio)
S8 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มี ความคล่องตัว และสามารถแข่งขันได้
S9 ส่งเสริมบทบาท กฟภ. ในการขับเคลื่อนนโยบาย การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า
S10 เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่ม Eco-efficiency
S11 เพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจาก Renewable Energy

## 004-3
แบบ งป.004/3
13. เหตุผลและความจำเป็นของงาน/แผนงาน
13.1 การสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (เลือกได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์) (ทำเครื่องหมาย ü)
SO1 |  |  | SO2 |  |  |  | SO3
เป็นผู้นำการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และทุนมนุษย์ |  |  | ยกระดับผลประกอบการของธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่อยอดธุรกิจใหม่ |  |  |  | เป็นองค์กรที่มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงความท้าทายของประเทศเพื่อความยั่งยืน
( ) | S1 พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ขององคกรและทุนมนษุยเพื่อรองรับ Industry 5.0, Electricity 5.0 และ Building 5.0 | .......% | ( ) | S3 ขยายรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง |  | .......% | ( ü ) | S4 เตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานในอนาคต |  | .......%
( ) | S2 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ลูกค้าและผู้มีส่วนไดสวนเสีย | .......% |  |  |  |  | ( ) | S5 การพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาองค์กร มุ่งสู่ Cabon Neutrality |  | .......%
หมายเหตุ : ทุกยุทธศาสตร์รวมกัน = 100%
13.2 การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balanced Scorecard
| มุมมอง : | เป้าหมายองค์กร (Financial Goal)
| ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : | เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ความเชื่อถือได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ไฟ
14. แนวทางในการดำเนินงานของงาน/แผนงาน
14.1 แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก |  |  |  | หน่วยนับ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | รวม
[5 empty] | ปีงบประมาณ |  | ปี 70 |  | ปี 71 - สิ้นสุดแผนงาน
เริ่มต้น - ปี 69
| แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571) (22 รายการ) (ไม่รวมสำรองราคา) |  |  |  | 243722692 |  | 256813242 |  | 219751637 | 720287571
ร้อยละของงาน 100 % |  |  |  |  | 33.8369 |  | 35.6543 |  | 30.5089 | 100
| ( Ö ) | ดำเนินการเอง …………… %
| ( ) | จ้างเหมา ….……….……… %
| ( ) | จ้างเหมาแบบ Turnkey …........... %

## 004-4
แบบ งป.004/4
14.2 งบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ที่ขอตั้งประจำปี 2570
หน่วย : บาท
รายการ |  | วงเงินดำเนินการ | เป้าหมายการเบิกจ่าย(รายปี)
|  | ปี 2570 | 2570 | 2571 | รวม
เป้าหมายการเบิกจ่าย
1. หมวดที่ดิน (งป.005)
2. หมวดสิ่งก่อสร้าง
งานโยธา (งป.006)
งานระบบไฟฟ้า
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (งป.007)
แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)(รายการที่ 1 -22) ไม่รวมสำรองราคา
|  | 256813242 | 0 | 256813242 | 256813242
| รวมงานระบบไฟฟ้า | 256813242 | 0 | 256813242 | 256813242
3. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ (งป.008)
4. หมวดยานพาหนะ (งป.008)
5. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเล็ก (งป.008)
6. หมวดวิจัยและพัฒนา (งป.008)
7. หมวดอื่น ๆ (งป.008)
8. สำรองค่าปรับราคา(กรณีแผนระยะยาว) [1] |  | 287213242 | 17658942 | 269554300 | 287213242
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ | [1] สำรองค่าปรับราคา เป็นการตั้งวงเงินสำหรับสมทบการจัดซื้อ จัดจ้าง/จ้างเหมา กรณีเป็นแผนงานใหม่
จะเริ่มตั้งสำรองราคาปี 2571 จนสิ้นสุดแผน

## 004-5
15. การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ และประเมินระดับความเสี่ยงของงาน/แผนงาน
15.1 การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ของงาน/แผนงาน
งาน/แผนงาน (ปัจจัยเสี่ยง) |  | ประเภทของปัจจัยเสี่ยง S / O / F / C |  | ประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ |  |  |  |  | ผลสรุป (เพียงพอ(ü)/ไม่เพียงพอ(û))
|  |  |  | ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย |  | กระบวนการควบคุม |  | การติดตาม
1.แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571) |  | O : Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ |  | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 3) |  | มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของ แต่ละหน่วยงาน |  | มีการติดตาม แต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ | เพียงพอ
ประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่
ระดับการควบคุม |  | ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย |  |  | กระบวนการควบคุม |  |  | การติดตาม
1 | เบื่องต้น | ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่าระดับ 1) |  |  | ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน |  |  | ไม่มีการติดตาม
2 | ไม่เป็นทางการ | ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 2) |  |  | มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน แต่ยังไม่นำออกมาใช้ |  |  | มีการควบคุม แต่ไม่มีการติดตาม
3 | เป็นระบบ | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 3) |  |  | มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน ของแต่ละหน่วยงาน |  |  | มีการติดตาม แต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ
4 | บูรณาการ | ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 4) |  |  | มีการกำหนดเป็นมาตรฐาน ขององค์กร |  |  | มีการติดตาม และมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
5 | เกิดประโยชน์สูงสุด | ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่าระดับ 5) |  |  | มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร และเทียบเคียงกับ Best Practice |  |  | มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน
หมายเหตุ : | การให้คะแนน 1 - 5 คะแนน ตามตารางที่ 15.1 ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1) ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
| 2) กระบวนการควบคุม | [8 empty] | แบบ งป.004/5
3) การติดตามประเมินผล
โดยพิจารณาความเพียงพอจากการประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ หากปัจจัยเสี่ยงใดมีผลการประเมินในมิติใดมติหนึ่ง ต่ำกว่า 3 คะแนน ปัจจัยเสี่ยงนั้นจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีประสิทธิผล
ของการควบคุมไม่เพียงพอ ให้นำปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวไปประเมินระดับความรุนแรงปัจจัยเสี่ยงของโครงการต่อไป หากปัจจัยเสี่ยงที่ระบุได้ เป็นเรื่องใหม่และยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน ให้คาดการณ์ผลการประเมินฯ ทั้ง 3 ประเด็น
15.2 การประเมินระดับความรุนแรงปัจจัยเสี่ยงของงาน/แผนงาน
ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความรุนแรง ก่อนการบริหารความเสี่ยง (ต้นปี 2568) |  |  |  | แนวทางในการจัดการความเสี่ยง |  | คาดการณ์ระดับความรุนแรง หลังการบริหารความเสี่ยง (ณ สิ้นปี 2568)
| โอกาส |  | ผลกระทบ |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง
| (Likelihood : L) |  | (Impact : I) |  |  |  | (Likelihood : L) | (Impact : I) | (Risk Severity : LxI)
1) กระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ได้ล่าช้ากว่าแผนความต้องการใช้งานที่กำหนดไว้ | 3 |  | 3 |  | มีการประชุมติดตามและสนับสนุนข้อมูลในการจัดหา |  | 2 | 2 | 4
ตารางโอกาสเกิด/ผลกระทบ
ระดับ | โอกาสเกิด (Likelihood : L) |  | ผลกระทบ (Impact : I)
| ความหมาย |  | ความหมาย
1 | มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก |  | มีผลกระทบต่ำมาก
2 | มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำ |  | มีผลกระทบต่ำ
3 | มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง |  | มีผลกระทบปานกลาง
4 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง |  | มีผลกระทบสูง
5 | มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก |  | มีผลกระทบสูงมาก
แผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)
[6 empty] | จัดทำโดย |  | ตรวจสอบโดย
[6 empty] | ....................................................................... |  | ..........................................................................
[6 empty] | ( ) |  | ( )
[6 empty] | ตำแหน่ง (หผ.) |  | ตำแหน่ง (อก.)
[6 empty] | ....................................................................... |  | ..........................................................................
[6 empty] | เบอร์โทรศัพท์ |  | เบอร์โทรศัพท์
[6 empty] | ....................................................................... |  | ..........................................................................
[6 empty] | วันที่ |  | วันที่
[6 empty] | ....................................................................... |  | ..........................................................................
แบบ งป.004/5

## คำอธิบายแบบ งป.004-1-5
คำอธิบายแบบ งป.004/1 - งป.004/5
(แบบข้อมูลพื้นฐานของงาน)
1. | ชื่องาน/แผนงาน หมายถึง ชื่อของงานที่หน่วยงานจะดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. | รายละเอียดของงาน/แผนงาน
| 2.1 | ผู้รับผิดชอบ |  | ให้ระบุหน่วยงานเป็นระดับแผนก, กอง, ฝ่าย, สายงาน, เบอร์โทร
| 2.2 | ความจำเป็นในการดำเนินงาน |  | ให้ทำเครื่องหมาย ü ในหัวข้อที่เลือกว่าเป็นงาน/แผนงาน
ที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ เช่น มีสัญญา ข้อผูกพัน
หรือมีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการ หรือเป็นนโยบายที่สำคัญของ กฟภ.
ถ้าไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล เช่น งานขยายเขตต่างๆ ให้บ้านเรือนราษฎร
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นต้น
| 2.3 | ประเภทการลงทุน |  | ให้ทำเครื่องหมาย ü ในหัวข้อที่เลือกว่างาน/แผนงาน เป็นประเภทการลงทุนใด
| 2.4 | สถานะของงาน |  | หมายถึง สถานภาพของงานในปีที่ขอตั้งงบประมาณว่าเป็น
งาน/แผนงานต่อเนื่องหรืองาน/แผนงานใหม่
| 2.5 | ได้รับอนุมัติจาก |  | ให้ทำเครื่องหมาย ü ในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ และระบุวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
| 2.6 | พื้นที่ดำเนินการ |  | ให้ระบุสถานที่และจังหวัดที่ดำเนินการของงาน/แผนงาน
| 2.7 | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ให้ระบุระยะเวลาเริ่มต้นที่ได้รับอนุมัติงาน/แผนงาน และระยะ
เวลาสิ้นสุด คือระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับมอบงานงวดสุดท้าย
| 2.8 | วงเงินลงทุนทั้งสิ้นของงาน/แผนงาน |  | หมายถึง วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นที่จะใช้ในการดำเนินการ
| 2.9 | วงเงินลงทุนปี 2570 ของงาน/แผนงาน |  | หมายถึง วงเงินที่ขอตั้งงบประมาณปี 2570
| 2.10 | เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2570 |  | ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในปีที่ขอตั้งงบประมาณ
โดยวงเงินรวมเป้าหมายการเบิกจ่ายต้องเท่ากับวงเงินดำเนินการปี 2570
| 2.11 | วงเงินงบทำการที่ขอตั้งในปี 2570 |  | ให้ใส่วงเงินที่ขอใช้จากงบทำการ (ถ้ามี)
3. | วัตถุประสงค์ของงาน/แผนงาน |  |  | หมายถึง จุดมุ่งหมายในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลเมื่อสิ้นสุดงาน/แผนงาน
4. | ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
| 4.1 | ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเสร็จสิ้น |  | ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลผลิตต่อหน่วยนับ สำหรับหน่วยของผลผลิต
|  | งาน/แผนงาน |  | ระบุตามหน่วยที่สามารถวัดเป็นเชิงปริมาณได้ หากไม่สามารถวัดเป็นหน่วยนับได้
กำหนดเป็นเปอร์เซนต์
ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่เกิดขึ้นตามมาจากการเกิด
ผลผลิต
| 4.2 | ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในปี 2570 |  | หมายถึง ผลผลิต(Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) ในปี 2570
|  | (กรณีเป็นแผนงานระยะยาว) |  | ของแผนงานระยะยาว
| 4.3 | ก่อให้เกิดประโยชน์กับ กฟภ. |  | ระบุการลงทุนของงาน/แผนงาน ก่อให้เกิด ประโยชน์กับ กฟภ.ในด้านใด ให้ทำเครื่องหมาย ü
5. | การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
| 5.1 | ผลกระทบต่อองค์กร | ให้ระบุถึง | - สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
- สนับสนุนยุทธศาสตร์หลักขององค์กร
- หน่วยงานกำกับกำหนด (องค์กรจำเป็นต้องดำเนินการ)
| 5.2 | ผลกระทบต่อชุมชน สังคม |  | ให้ระบุถึงบทวิเคราะห์ผลกระทบทางลบต่อสังคม /
|  | และสิ่งแวดล้อม |  | ความกังวลของสาธารณะชน / สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงาน
ของงาน/แผนงาน
6. | ผลกระทบจากการไม่ได้รับพิจารณา |  |  | ระบุผลกระทบที่ได้รับหากไม่ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณ
ให้ตั้งงบประมาณ
7. | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข |  |  | ให้ระบุ (ถ้ามี)
ปัญหา อุปสรรค
8. | รายงานความก้าวหน้าของแผนจัดซื้อ/จัดจ้างตาม |  |  | ให้กำหนดขั้นตอนการปฎิบัติงาน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การส่งของ
| แผนงานปกติ Workflow |  |  | /ก่อสร้าง การตรวจรับและทดสอบพร้อมทั้งประมาณการเบิกจ่ายของแต่ละงาน
ลงในเดือนที่คาดว่าจะจ่ายจริงจนสิ้นสุดวงเงินที่ขอตั้งงบประมาณ
ในแบบ งป.009
9. | แผนการลงทุนรายปี |  |  | การจัดทำแผนการลงทุนให้จัดทำเป็นรายปี ในกรณีที่ทำมากกว่า 1 ปี
| และแผนการจ่ายเงินตามงบผูกพัน |  |  | ให้จัดทำตั้งแต่เริ่มต้นแผนงานจนสิ้นสุดแผนงาน ตามแบบ งป.010/1
| (กรณีแผนระยะยาว/งานต่อเนื่อง) |  |  | สำหรับแผนงานเก่าให้แสดงสถานะการใช้เงินด้วย ตามแบบ งป.010/2
10. | เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายภาค |  |  | หมายถึง ให้จัดทำเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
| และสำนักงานใหญ่ ตาม งป.010/3 |  |  | การจัดสรรทรัพย์สินลงในแต่ละภาคและสำนักงานใหญ่ ตามแบบ งป.010/3
11. | ประมาณการวัสดุอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ |  |  | ให้แสดงรายการประมาณการวัสดุอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศของแต่ละ
แผนงานตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปีสิ้นสุดแผนงาน และปีที่ขอตั้งงบประมาณ
แยกประมาณการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ตามแบบ งป.011
12. | การวิเคราะห์ประโยชน์และความคุ้มค่างาน/แผนงาน |  |  | ให้ระบุผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของงาน/แผนงานทุก
| ประมาณการผลตอบแทนงาน/แผนงาน |  |  | รายการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณและการกู้เงิน
เสนอ สศช., สคร. และ สบน.
13. | เหตุผลและความจำเป็นของงานและแผนงาน
| 13.1 | การสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ |  | ให้ทำเครื่องหมาย ü ระบุว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์
|  | และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ |  | เชิงยุทธศาสตร์ใดขององค์กร โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์
| 13.2 | การสนับสนุนต่อมุมมอง |  | - มุมมอง ให้ระบุว่าสอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านใดใน BSC
|  | ตาม Balanced Scorecard |  | - ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ให้ระบุเกณฑ์วัดในการดำเนินงาน และค่าเป้าหมาย
ตามที่กำหนดไว้ใน BSC
14. | แนวทางในการดำเนินงานของงาน/แผนงาน
| 14.1 | แผนการดำเนินงาน |  | ให้ระบุลักษณะกิจกรรมหลักของงาน โดยแสดงปริมาณงานที่คาดว่าจะดำเนินการ
ในปีงบประมาณจนจบแผนงาน (ถ้าทำมากกว่า 1 ปี)
ให้ทำเครื่องหมาย üระบุว่าจะดำเนินการเองหรือจ้างเหมาดำเนินการ
เป็นร้อยละเท่าไร (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรง หรือ จ้างเหมาแบบ Turnkey)
| 14.2 | งบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ที่ขอตั้งประจำปี 2570
|  | 1. หมวดที่ดิน |  |  | รายละเอียดงานจัดหาที่ดิน/ปรับปรุงที่ดินตามแผนสนับสนุน
การดำเนินงาน ลงในแบบ งป.005
|  | 2. หมวดสิ่งก่อสร้าง |  |  | รายละเอียดงานโยธา ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน
ลงในแบบ งป.006
รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบไฟฟ้าลงใน
แบบ งป.007
|  | 3. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ |  |  | งานจัดหามิเตอร์และหม้อแปลงสำรองจ่ายแสดง
รายละเอียดของอุปกรณ์ในแบบ งป.008
|  | 4. หมวดยานพาหนะ |  |  | กรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์ม งป.008
|  | 5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก |  |  | กรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์ม งป.008
|  | 6. หมวดวิจัยและพัฒนา |  |  | กรอกรายละเอียดครุภัณฑ์ตามแบบ งป.008
|  | 7. หมวดอื่น ๆ |  |  | กรอกรายละเอียดครุภัณฑ์ตามแบบ งป.008
15. | การประเมินระดับความเสี่ยงโดยระบุ |  |  | ให้ระบุถึงปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
| ประเด็นความเสี่ยงและมิติความเสี่ยง |  |  | (Likelihood:L) ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact:I)
| (ที่มีความสอดคล้อง) และประเมินระดับ |  |  | และจัดระดับความเสี่ยง (Risk Severity:LxI)
ความเสี่ยงของแผนงาน

## 007 (69)
แบบ งป.007
แบบฟอร์ม
หมวดสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบไฟฟ้า
ปีงบประมาณ..........2569...................
กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มเครือข่ายและบริการ
ชื่องาน แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
หน่วยงาน กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
ที่ | ประเภท / รายการ | จำนวน | ราคาต่อ | แหล่งที่มาของราคาที่ขอตั้งงบประมาณ |  |  | วงเงินรวม (บาท) | ประมาณจ่าย |  | คำชี้แจง
|  |  | หน่วย | ครั้งสุดท้ายเมื่อ..... | ท้องตลาด เฉลี่ย 3 บริษัท | อื่นๆ |  | ปี 2569 | ปี 2570 |  | ก.ย.69 | ธ.ค.69 | มิ.ย. 70 | ธ.ค. 70
1 | สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดสามารถใช้การ | 359 | 260000 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 93340000 | 0 | 93340000 | คาดจ่าย มิ.ย 70 | 8998722 | 8118640 | 136368130 | 90237200 | 243722692
ควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์
ประกอบด้วย
- ชุดควบคุมสวิตช์ชนิด ภายนอกอาคาร CT, VT,
ชุดจ่ายไฟชุดควบคุม LOCAL และชุดควบคุม
INTERFACE และ CONTROL CABINET
(Mat No. 1040070009, 1040070305, 1040073011, 1000120005)
2 | สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดสามารถใช้การ | 90 | 260000 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 23400000 | 0 | 23400000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
ควบคุมระยะไกล 3 เฟส 33 เควี 600 แอมป์
ประกอบด้วย
- ชุดควบคุมสวิตช์ชนิด ภายนอกอาคาร CT, VT,
ชุดจ่ายไฟชุดควบคุม LOCAL และชุดควบคุม
INTERFACE และ CONTROL CABINET
(Mat No. 1040070107, 1040070305,1040073012, 1000120007)
3 | Capacitor แรงสูง ระบบ 12.7 kV.1 เฟส 100 kVAR. | 750 | 9357 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 7017750 | 0 | 0 | คาดจ่าย ก.ย. 69
| (Mat No. 1050050000) | [5 empty] | (ยกเลิก)
4 | Capacitor แรงสูง 1 บุชชิ่ง 33 GRDY/19 kV.100 kVAR | 225 | 7886 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 1774350 | 0 | 0 | คาดจ่าย ก.ย. 69
| (Mat No. 1050050100) | [5 empty] | (ยกเลิก)
5 | Three phase automatic circuit recloser,solid | 203 | 238400 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 48395200 |  | 48395200 | คาดจ่าย ธ.ค. 70
dielectric insulation type, Rated voltage : 24 kV
Complete with mounting frame, single-pole type :
1.ชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับรีโคลสเซอร์แบบอิเล็คทรอนิคส์
2.VT.1P.O/D 22,000/230 V.REC.500 VA.
(Mat No. 1040080004, 1040080302, 1040073015)
6 | Three phase automatic circuit recloser,solid | 34 | 313000 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 10642000 |  | 10642000 | คาดจ่าย ธ.ค. 70
dielectric insulation type, Rated voltage : 36 kV
Complete with mounting frame, single-pole type :
1.ชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับรีโคลสเซอร์แบบอิเล็คทรอนิคส์
2.VT.1P.O/D 33,000/230 V.REC.500 VA.
(Mat No. 1040080103, 1040080302, 1040073016)
7 | VT.3P.O/D 22,000/110-220 V.RCS 500 VA. | 65 | 51360 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 3338400 | 3338400 | 0 | คาดจ่าย ธ.ค. 69
สำหรับจ่ายไฟให้ชุดควบคุมโหลดเบรคสวิตช์ SF6
(Mat No.1040073011)
8 | VT.3P.O/D 33,000/110-220 V.RCS 500 VA. | 16 | 61030 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 976480 | 976480 | 0 | คาดจ่าย ธ.ค. 69
สำหรับจ่ายไฟให้ชุดควบคุมโหลดเบรคสวิตช์ SF6
(Mat No. 1040073012)
9 | VT.1P.O/D 22,000/230 V.REC.500 VA. | 164 | 19090 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 3130760 | 3130760 | 0 | คาดจ่าย ธ.ค. 69
สำหรับชุด Control unit ของ recloser (Mat No. 1040073015)
10 | VT.1P.O/D 33,000/230 V.REC.500 VA. | 20 | 33650 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 673000 | 673000 | 0 | คาดจ่าย ธ.ค. 69
สำหรับชุด Control unit ของ recloser (Mat No. 1040073016)
11 | Disconnecting Switch 22 kv | 1296 | 5222 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 6767712 | 6767712 | 0 | คาดจ่าย ก.ย. 69
(Mat No. 1040050000)
12 | Disconnecting Switch 33 kv | 270 | 8263 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 2231010 | 2231010 | 0 | คาดจ่าย ก.ย. 69
(Mat No. 1040050100)
13 | 115 kV Pole-mounted Load break switches with SF6 Gas Interrupters: rated current 2,000 Amp | 8 | 3900000 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 31200000 |  | 31200000 | คาดจ่าย ธ.ค. 70
(Mat. No. 1040070202)
14 | 115 kV Air break switches, three-pole horizontal openning : rated current 2,000 Amp | 6 | 406900 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 2441400 | 0 | 2441400 | คาดจ่าย มิ.ย 70
manually group operated type
(Mat. No. 104060207)
15 | 22kV 50 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 500 | 650.46 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 325230 | 0 | 325230 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No. 1020040001)
16 | 22kV 95 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 500 | 623 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 311500 | 0 | 311500 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No.1020040003)
17 | 33kV 50 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 500 | 700 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 350000 | 0 | 350000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No. 1020040101)
18 | 33kV 95 sq.mm.Underground Cable (เมตร) | 500 | 800 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 400000 | 0 | 400000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No. 1020040103)
19 | 22kV 3x120 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 2000 | 1200 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 2400000 | 0 | 2400000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No.1020050202 -)
20 | 22kV 3x240 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 27000 | 1900 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 51300000 | 0 | 0 | คาดจ่าย มิ.ย 70
| (Mat. No.1020050204 -) | [5 empty] | (ยกเลิก)
21 | 33kV 3x120 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 6000 | 1500 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 9000000 | 0 | 9000000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No.1020050302 -)
22 | 33kV 3x240 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 2000 | 2200 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 4400000 | 0 | 4400000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No.1020050304 -)
| รวมค่าอุปกรณ์ | [6 empty] | 17117362 | 226605330
สำรองราคา
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | [6 empty] | 243722692
Note on K30: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.
Note on K36: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.
Note on K56: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.

## 007 (70)
แบบ งป.007
แบบฟอร์ม
หมวดสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบไฟฟ้า
ปีงบประมาณ..........2570...................
กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มเครือข่ายและบริการ
ชื่องาน แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
หน่วยงาน กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
ที่ | ประเภท / รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อ | แหล่งที่มาของราคาที่ขอตั้งงบประมาณ |  |  | วงเงินรวม (บาท) | ประมาณจ่าย |  | คำชี้แจง
|  |  |  | หน่วย | ครั้งสุดท้ายเมื่อ..... | ท้องตลาด เฉลี่ย 3 บริษัท | อื่นๆ |  | ปี 2570 | ปี 2571 |  | 1970-09-01 | 1970-12-01 | 1971-06-01 | 1971-12-01
1 | สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดสามารถใช้การ | 362 | ชุด | 260000 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 94120000 | 0 | 94120000 | คาดจ่าย มิ.ย 71 | 0 | 0 | 166841452 | 89971790 | 256813242
ควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์
ประกอบด้วย
- ชุดควบคุมสวิตช์ชนิด ภายนอกอาคาร CT, VT,
ชุดจ่ายไฟชุดควบคุม LOCAL และชุดควบคุม
INTERFACE และ CONTROL CABINET
(Mat No. 1040070009, 1040070305, 1040073011, 1000120005)
2 | สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดสามารถใช้การ | 89 | ชุด | 260000 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 23140000 | 0 | 23140000 | คาดจ่าย มิ.ย 71
ควบคุมระยะไกล 3 เฟส 33 เควี 600 แอมป์
ประกอบด้วย
- ชุดควบคุมสวิตช์ชนิด ภายนอกอาคาร CT, VT,
ชุดจ่ายไฟชุดควบคุม LOCAL และชุดควบคุม
INTERFACE และ CONTROL CABINET
(Mat No. 1040070107, 1040070305,1040073012, 1000120007)
3 | Capacitor แรงสูง ระบบ 12.7 kV.1 เฟส 100 kVAR. | 750 | ชิ้น | 9357 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 7017750 | 0 | 7017750 | คาดจ่าย ก.ย. 70 | คาดจ่าย มิ.ย 71
(Mat No. 1050050000)
4 | Capacitor แรงสูง 1 บุชชิ่ง 33 GRDY/19 kV.100 kVAR | 225 | ชิ้น | 7886 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 1774350 | 0 | 1774350 | คาดจ่าย ก.ย. 70 | คาดจ่าย มิ.ย 71
(Mat No. 1050050100)
5 | Three phase automatic circuit recloser,solid | 212 | ชุด | 238400 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 50540800 |  | 50540800 | คาดจ่าย ธ.ค. 71
dielectric insulation type, Rated voltage : 24 kV
Complete with mounting frame, single-pole type :
1.ชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับรีโคลสเซอร์แบบอิเล็คทรอนิคส์
2.VT.1P.O/D 22,000/230 V.REC.500 VA.
(Mat No. 1040080004, 1040080302, 1040073015)
6 | Three phase automatic circuit recloser,solid | 34 | ชุด | 313000 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 10642000 |  | 10642000 | คาดจ่าย ธ.ค. 71
dielectric insulation type, Rated voltage : 36 kV
Complete with mounting frame, single-pole type :
1.ชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับรีโคลสเซอร์แบบอิเล็คทรอนิคส์
2.VT.1P.O/D 33,000/230 V.REC.500 VA.
(Mat No. 1040080103, 1040080302, 1040073016)
7 | VT.3P.O/D 22,000/110-220 V.RCS 500 VA. | 70 | เครื่อง | 51360 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 3595200 |  | 3595200 | คาดจ่าย ธ.ค. 70 | คาดจ่าย ธ.ค. 71
สำหรับจ่ายไฟให้ชุดควบคุมโหลดเบรคสวิตช์ SF6
(Mat No.1040073011)
8 | VT.3P.O/D 33,000/110-220 V.RCS 500 VA. | 16 | เครื่อง | 61030 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 976480 |  | 976480 | คาดจ่าย ธ.ค. 70 | คาดจ่าย ธ.ค. 71
สำหรับจ่ายไฟให้ชุดควบคุมโหลดเบรคสวิตช์ SF6
(Mat No. 1040073012)
9 | VT.1P.O/D 22,000/230 V.REC.500 VA. | 34 | เครื่อง | 19090 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 649060 |  | 649060 | คาดจ่าย ธ.ค. 70 | คาดจ่าย ธ.ค. 71
สำหรับชุด Control unit ของ recloser (Mat No. 1040073015)
10 | VT.1P.O/D 33,000/230 V.REC.500 VA. | 5 | เครื่อง | 33650 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 168250 |  | 168250 | คาดจ่าย ธ.ค. 70 | คาดจ่าย ธ.ค. 71
สำหรับชุด Control unit ของ recloser (Mat No. 1040073016)
11 | Disconnecting Switch 22 kv | 666 | ชิ้น | 5222 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 3477852 |  | 3477852 | คาดจ่าย ก.ย. 70 | คาดจ่าย มิ.ย 71
(Mat No. 1040050000)
12 | Disconnecting Switch 33 kv | 0 | ชิ้น | 8263 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 0 | 0 | 0 | คาดจ่าย ก.ย. 69
(Mat No. 1040050100)
13 | 115 kV Pole-mounted Load break switches with SF6 Gas Interrupters: rated current 2,000 Amp | 6 | ชุด | 3900000 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 23400000 |  | 23400000 | คาดจ่าย ธ.ค. 71
(Mat. No. 1040070202)
14 | 115 kV Air break switches, three-pole horizontal openning : rated current 2,000 Amp | 0 | ชุด | 406900 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 0 | 0 | 0 | คาดจ่าย มิ.ย 71
manually group operated type
(Mat. No. 104060207)
15 | 22kV 50 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 0 | เมตร | 650.46 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 0 | 0 | 0 | คาดจ่าย มิ.ย 71
(Mat. No. 1020040001)
16 | 22kV 95 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 500 | เมตร | 623 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 311500 | 0 | 311500 | คาดจ่าย มิ.ย 71
(Mat. No.1020040003)
17 | 33kV 50 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 0 | เมตร | 700 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 0 | 0 | 0 | คาดจ่าย มิ.ย 71
(Mat. No. 1020040101)
18 | 33kV 95 sq.mm.Underground Cable (เมตร) | 0 | เมตร | 800 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 0 | 0 | 0 | คาดจ่าย มิ.ย 71
(Mat. No. 1020040103)
19 | 22kV 3x120 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 2000 | เมตร | 1200 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 2400000 | 0 | 2400000 | คาดจ่าย มิ.ย 71
(Mat. No.1020050202 -)
20 | 22kV 3x240 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 16000 | เมตร | 1900 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 30400000 | 0 | 0 | คาดจ่าย มิ.ย 71
| (Mat. No.1020050204 -) | [6 empty] | (ยกเลิก)
21 | 33kV 3x120 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 4000 | เมตร | 1500 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 6000000 | 0 | 6000000 | คาดจ่าย มิ.ย 71
(Mat. No.1020050302 -)
22 | 33kV 3x240 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 13000 | เมตร | 2200 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 28600000 | 0 | 28600000 | คาดจ่าย มิ.ย 71
(Mat. No.1020050304 -)
| รวมค่าอุปกรณ์ | [7 empty] | 0 | 256813242
| สำรองราคา | [7 empty] | 8616398
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | [7 empty] | 265429640
Note on L30: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.
Note on L36: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.
Note on M42: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.
Note on M45: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.
Note on M48: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.
Note on M50: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.
Note on L56: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.

## 007(71)
แบบ งป.007
แบบฟอร์ม
หมวดสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบไฟฟ้า
ปีงบประมาณ..........2571...................
กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มเครือข่ายและบริการ
ชื่องาน แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
หน่วยงาน กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
ที่ | ประเภท / รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อ | แหล่งที่มาของราคาที่ขอตั้งงบประมาณ |  |  | วงเงินรวม (บาท) | ประมาณจ่าย |  | คำชี้แจง
|  |  |  | หน่วย | ครั้งสุดท้ายเมื่อ..... | ท้องตลาด เฉลี่ย 3 บริษัท | อื่นๆ |  | ปี 2571 | ปี 2572 |  | ก.ย.69 | ธ.ค.69 | มิ.ย. 70 | ธ.ค. 70
1 | สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดสามารถใช้การ | 315 | ชุด | 260000 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 81900000 | 0 | 81900000 | คาดจ่าย มิ.ย 70 | 15265377 | 5767430 | 149665230 | 49053600 | 219751637
ควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์
ประกอบด้วย
- ชุดควบคุมสวิตช์ชนิด ภายนอกอาคาร CT, VT,
ชุดจ่ายไฟชุดควบคุม LOCAL และชุดควบคุม
INTERFACE และ CONTROL CABINET
(Mat No. 1040070009, 1040070305, 1040073011, 1000120005)
2 | สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดสามารถใช้การ | 84 | ชุด | 260000 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 21840000 | 0 | 21840000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
ควบคุมระยะไกล 3 เฟส 33 เควี 600 แอมป์
ประกอบด้วย
- ชุดควบคุมสวิตช์ชนิด ภายนอกอาคาร CT, VT,
ชุดจ่ายไฟชุดควบคุม LOCAL และชุดควบคุม
INTERFACE และ CONTROL CABINET
(Mat No. 1040070107, 1040070305,1040073012, 1000120007)
3 | Capacitor แรงสูง ระบบ 12.7 kV.1 เฟส 100 kVAR. | 750 | ชิ้น | 9357 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 7017750 | 7017750 | 0 | คาดจ่าย ก.ย. 69
(Mat No. 1050050000)
4 | Capacitor แรงสูง 1 บุชชิ่ง 33 GRDY/19 kV.100 kVAR | 225 | ชิ้น | 7886 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 1774350 | 1774350 | 0 | คาดจ่าย ก.ย. 69
(Mat No. 1050050100)
5 | Three phase automatic circuit recloser,solid | 169 | ชุด | 238400 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 40289600 |  | 40289600 | คาดจ่าย ธ.ค. 70
dielectric insulation type, Rated voltage : 24 kV
Complete with mounting frame, single-pole type :
1.ชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับรีโคลสเซอร์แบบอิเล็คทรอนิคส์
2.VT.1P.O/D 22,000/230 V.REC.500 VA.
(Mat No. 1040080004, 1040080302, 1040073015)
6 | Three phase automatic circuit recloser,solid | 28 | ชุด | 313000 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 8764000 |  | 8764000 | คาดจ่าย ธ.ค. 70
dielectric insulation type, Rated voltage : 36 kV
Complete with mounting frame, single-pole type :
1.ชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับรีโคลสเซอร์แบบอิเล็คทรอนิคส์
2.VT.1P.O/D 33,000/230 V.REC.500 VA.
(Mat No. 1040080103, 1040080302, 1040073016)
7 | VT.3P.O/D 22,000/110-220 V.RCS 500 VA. | 70 | เครื่อง | 51360 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 3595200 | 3595200 | 0 | คาดจ่าย ธ.ค. 69
สำหรับจ่ายไฟให้ชุดควบคุมโหลดเบรคสวิตช์ SF6
(Mat No.1040073011)
8 | VT.3P.O/D 33,000/110-220 V.RCS 500 VA. | 17 | เครื่อง | 61030 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 1037510 | 1037510 | 0 | คาดจ่าย ธ.ค. 69
สำหรับจ่ายไฟให้ชุดควบคุมโหลดเบรคสวิตช์ SF6
(Mat No. 1040073012)
9 | VT.1P.O/D 22,000/230 V.REC.500 VA. | 33 | เครื่อง | 19090 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 629970 | 629970 | 0 | คาดจ่าย ธ.ค. 69
สำหรับชุด Control unit ของ recloser (Mat No. 1040073015)
10 | VT.1P.O/D 33,000/230 V.REC.500 VA. | 15 | เครื่อง | 33650 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 504750 | 504750 | 0 | คาดจ่าย ธ.ค. 69
สำหรับชุด Control unit ของ recloser (Mat No. 1040073016)
11 | Disconnecting Switch 22 kv | 1026 | ชิ้น | 5222 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 5357772 | 5357772 | 0 | คาดจ่าย ก.ย. 69
(Mat No. 1040050000)
12 | Disconnecting Switch 33 kv | 135 | ชิ้น | 8263 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 1115505 | 1115505 | 0 | คาดจ่าย ก.ย. 69
(Mat No. 1040050100)
13 | 115 kV Pole-mounted Load break switches with SF6 Gas Interrupters: rated current 2,000 Amp | 0 | ชุด | 3900000 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 0 |  | 0 | คาดจ่าย ธ.ค. 70
(Mat. No. 1040070202)
14 | 115 kV Air break switches, three-pole horizontal openning : rated current 2,000 Amp | 0 | ชุด | 406900 |  |  | ราคากลางปี 2567 ครั้งที่ 4 | 0 | 0 | 0 | คาดจ่าย มิ.ย 70
manually group operated type
(Mat. No. 104060207)
15 | 22kV 50 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 500 | เมตร | 650.46 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 325230 | 0 | 325230 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No. 1020040001)
16 | 22kV 95 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 0 | เมตร | 623 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 0 | 0 | 0 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No.1020040003)
17 | 33kV 50 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 500 | เมตร | 700 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 350000 | 0 | 350000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No. 1020040101)
18 | 33kV 95 sq.mm.Underground Cable (เมตร) | 500 | เมตร | 800 |  |  | ราคามาตรฐานพัสดุปี 2567 ครั้งที่ 3 | 400000 | 0 | 400000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No. 1020040103)
19 | 22kV 3x120 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 2000 | เมตร | 1200 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 2400000 | 0 | 2400000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No.1020050202 -)
20 | 22kV 3x240 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 8000 | เมตร | 1900 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 15200000 | 0 | 15200000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No.1020050204 -)
21 | 33kV 3x120 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 3500 | เมตร | 1500 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 5250000 | 0 | 5250000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No.1020050302 -)
22 | 33kV 3x240 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 10000 | เมตร | 2200 |  |  | สืบราคาจากบริษัท | 22000000 | 0 | 22000000 | คาดจ่าย มิ.ย 70
(Mat. No.1020050304 -)
| รวมค่าอุปกรณ์ | [7 empty] | 21032807 | 198718830
| สำรองราคา | [7 empty] | 13382875
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | [7 empty] | 233134512
Note on L30: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.
Note on L36: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.
Note on L56: sasiphen paetpong: สีม่วง ของซื้อจาก ตปท.

## 009 (69)
รายงานความก้าวหน้าของแผนจัดซื้อ/จัดจ้างตามงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
ที่ขอตั้งงบประมาณประจำปี 2569
กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มเครือข่ายและบริการ
ชื่องาน แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
หน่วยงาน กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)
ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | วงเงิน | กำหนดเวลาดำเนินการใช้เงิน
|  | ดำเนินการ | ปี 2569 | [11 empty] | ปี 2570
ที่ |  | ปี 2569 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | อนุมัติหลักการ / อนุมัติสเปค
2 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำเอกสารประกวดราคา/สอบราคา
- ประกวดราคา /สอบราคา
- อนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง
- ทำสัญญา
3 | ส่งของ / ดำเนินการก่อสร้าง
4 | ตรวจรับและทดสอบ
5 | เบิกจ่ายเงิน(ล้านบาท)
| (ระบุวงเงินแต่ละเดือนให้ชัดเจน) | [9 empty] | 8.9987 |  |  | 8.1186 | [5 empty] | 136.3681 | [5 empty] | 90.2372
| รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ | 243.7227 | 17.1174 | [11 empty] | 226.6053
หมายเหตุ | 1. ให้แสดง Workflow สถานะการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นรายเดือนตั้งแต่ปีที่ตั้งงบประมาณจนสิ้นสุดแผนงาน | [24 empty] | แบบ งป.009
2. การประมาณเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายละเอียด การจัดซื้ออุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายหน้างาน, ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับสำรองค่าปรับราคา ไม่ต้องประมาณจ่าย
3. สำหรับแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้แสดง work flow ตั้งแต่เริ่มแผนจนสิ้นสุดแผนงงาน

## 009 (70)
รายงานความก้าวหน้าของแผนจัดซื้อ/จัดจ้างตามงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
ที่ขอตั้งงบประมาณประจำปี 2570
กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มเครือข่ายและบริการ
ชื่องาน แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
หน่วยงาน กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)
ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | วงเงิน | กำหนดเวลาดำเนินการใช้เงิน
|  | ดำเนินการ | ปี 2570 | [11 empty] | ปี 2571
ที่ |  | ปี 2570 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | อนุมัติหลักการ / อนุมัติสเปค
2 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำเอกสารประกวดราคา/สอบราคา
- ประกวดราคา /สอบราคา
- อนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง
- ทำสัญญา
3 | ส่งของ / ดำเนินการก่อสร้าง
4 | ตรวจรับและทดสอบ
5 | เบิกจ่ายเงิน(ล้านบาท)
| (ระบุวงเงินแต่ละเดือนให้ชัดเจน) | [18 empty] | 166.8415 | [5 empty] | 89.9718
| รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ | 256.8132 | [12 empty] | 256.8132
แบบ งป.009
หมายเหตุ | 1. ให้แสดง Workflow สถานะการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นรายเดือนตั้งแต่ปีที่ตั้งงบประมาณจนสิ้นสุดแผนงาน
2. การประมาณเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายละเอียด การจัดซื้ออุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายหน้างาน, ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับสำรองค่าปรับราคา ไม่ต้องประมาณจ่าย
3. สำหรับแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้แสดง work flow ตั้งแต่เริ่มแผนจนสิ้นสุดแผนงงาน

## 009 (71)
รายงานความก้าวหน้าของแผนจัดซื้อ/จัดจ้างตามงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
ที่ขอตั้งงบประมาณประจำปี 2571
กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มเครือข่ายและบริการ
ชื่องาน แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
หน่วยงาน กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)
ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | วงเงิน | กำหนดเวลาดำเนินการใช้เงิน
|  | ดำเนินการ | ปี 2571 | [11 empty] | ปี 2572
ที่ |  | ปี 2569 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | อนุมัติหลักการ / อนุมัติสเปค
2 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำเอกสารประกวดราคา/สอบราคา
- ประกวดราคา /สอบราคา
- อนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง
- ทำสัญญา
3 | ส่งของ / ดำเนินการก่อสร้าง
4 | ตรวจรับและทดสอบ
5 | เบิกจ่ายเงิน(ล้านบาท)
| (ระบุวงเงินแต่ละเดือนให้ชัดเจน) | [9 empty] | 15.2654 |  |  | 5.7674 | [5 empty] | 149.6652 | [5 empty] | 49.0536
| รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ | 219.7516 | 21.0328 | [11 empty] | 198.7188
แบบ งป.009
หมายเหตุ | 1. ให้แสดง Workflow สถานะการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นรายเดือนตั้งแต่ปีที่ตั้งงบประมาณจนสิ้นสุดแผนงาน
2. การประมาณเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายละเอียด การจัดซื้ออุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายหน้างาน, ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับสำรองค่าปรับราคา ไม่ต้องประมาณจ่าย
3. สำหรับแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้แสดง work flow ตั้งแต่เริ่มแผนจนสิ้นสุดแผนงงาน

## 010-1 (2)
แผนการลงทุนรายปี (การลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ)
กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มเครือข่ายและบริการ
ชื่องาน แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
หน่วยงาน กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า | [10 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ |  | ประเภท/รายการ | ราคา ต่อหน่วย | วงเงินลงทุน | [5 empty] | รวมทั้งสิ้น
| รหัสพัสดุ |  |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | ปี 2571
|  |  |  | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน
1 | 1040070009 or New | Remote control switch (RCS) ระบบ 22 kV (ชุด) | 260000 | 359 | 93340000 | 362 | 94120000 | 315 | 81900000 | 1036 | 269360000 |  | 5.766%
2 | 1040070107 or New | Remote control switch (RCS) ระบบ 33 kV (ชุด) | 260000 | 90 | 23400000 | 89 | 23140000 | 84 | 21840000 | 263 | 68380000
3 | 1050050000 | Capacitor แรงสูง ระบบ 12.7 kV.1 เฟส 100 kVAR. (ชิ้น) | 9357 | 750 | ยกเลิก | 750 | 7017750 | 750 | 7017750 | 2250 | 21053250
4 | 1050050100 | Capacitor แรงสูง 1 บุชชิ่ง 33 GRDY/19 kV.100 kVAR (ชิ้น) | 7886 | 225 | ยกเลิก | 225 | 1774350 | 225 | 1774350 | 675 | 5323050
5 | 1040080004 | Automatic circuit recloser (Solid dielectric) ระบบ 22 kV (ชุด) | 238400 | 203 | 48395200 | 212 | 50540800 | 169 | 40289600 | 584 | 139225600 |  | 14.34%
6 | 1040080103 | Automatic circuit recloser (Solid dielectric) ระบบ 33 kV (ชุด) | 313000 | 34 | 10642000 | 34 | 10642000 | 28 | 8764000 | 96 | 30048000
7 | 1040073011 | VT.ขนาด 3 เฟส 22,000/110 V.10 VA.220 V.500 VA. (RCS) (เครื่อง) | 51360 | 65 | 3338400 | 70 | 3595200 | 70 | 3595200 | 205 | 10528800
8 | 1040073012 | VT.ขนาด 3 เฟส 33,000/110 V.10 VA.220 V.500 VA. (RCS) (เครื่อง) | 61030 | 16 | 976480 | 16 | 976480 | 17 | 1037510 | 49 | 2990470
9 | 1040073015 | หม้อแปลง 1 เฟส 500 VA 22000/230 V (สำหรับชุด Control unit ของ recloser ) (เครื่อง) | 19090 | 164 | 3130760 | 34 | 649060 | 33 | 629970 | 231 | 4409790
10 | 1040073016 | หม้อแปลง 1 เฟส 500 VA 33000/230 V (สำหรับชุด Control unit ของ recloser ) (เครื่อง) | 33650 | 20 | 673000 | 5 | 168250 | 15 | 504750 | 40 | 1346000
11 | 1040050000 | ดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย (ชิ้น) | 5222 | 1296 | 6767712 | 666 | 3477852 | 1026 | 5357772 | 2988 | 15603336
12 | 1040050100 | ดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 33 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย (ชิ้น) | 8263 | 270 | 2231010 | 0 | 0 | 135 | 1115505 | 405 | 3346515
13 | 1040070202 | 115 kV Pole-mounted Load break switches | 3900000 | 8 | 31200000 | 6 | 23400000 | 0 | 0 | 14 | 54600000 |  | 2.625%
14 | 1040060207 | 115 kV Air Break Switches (ชุด) | 406900 | 6 | 2441400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2441400
15 | 1020040001 | 22kV 50 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 650.46 | 500 | 325230 | 0 | 0 | 500 | 325230 | 1000 | 650460
16 | 1020040003 | 22kV 95 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 623 | 500 | 311500 | 500 | 311500 | 0 | 0 | 1000 | 623000
17 | 1020040101 | 33kV 50 sq.mm. Underground Cable (เมตร) | 700 | 500 | 350000 | 0 | 0 | 500 | 350000 | 1000 | 700000
18 | 1020040103 | 33kV 95 sq.mm.Underground Cable (เมตร) | 800 | 500 | 400000 | 0 | 0 | 500 | 400000 | 1000 | 800000
19 | 1020050202 | 22kV 3x120 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 1200 | 2000 | 2400000 | 2000 | 2400000 | 2000 | 2400000 | 6000 | 7200000
20 | 1020050204 | 22kV 3x240 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 1900 | 27000 | ยกเลิก | 16000 | ยกเลิก | 8000 | 15200000 | 51000 | 96900000
21 | 1020050302 | 33kV 3x120 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 1500 | 6000 | 9000000 | 4000 | 6000000 | 3500 | 5250000 | 13500 | 20250000
22 | 1020050304 | 33kV 3x240 sq.mm. Twist Cable (เมตร) | 2200 | 2000 | 4400000 | 13000 | 28600000 | 10000 | 22000000 | 25000 | 55000000
รวมค่าอุปกรณ์ |  |  |  |  | 243722692 |  | 256813242 |  | 219751637 |  | 720287571 | เจ็ดร้อยยี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน
สำรองราคา (กรณีแผนระยะยาว) |  |  |  |  | 0 |  | 8616398 |  | 13382875 |  | 21999273
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | 243722692 |  | 265429640 |  | 233134512 |  | 742286844 | เจ็ดร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน
หมายเหตุ* | [1] สำรองค่าปรับราคา เป็นการตั้งวงเงินสำหรับสมทบการจัดซื้อ จัดจ้าง/จ้างเหมา กรณีเป็นแผนงานใหม่ จะเริ่มตั้งสำรองราคาปี 2571 จนสิ้นสุดแผน | [9 empty] | แบบ งป.010/1
[2] วงเงินลงทุนรวมต้องเท่ากับวงเงินเต็มแผนงาน
Note on D9: Sasiphen: ราคาจากการสืบราคา บ.precise ที่ขาย กฟน.
Note on D15: Sasiphen: ราคามาตรฐานปี 67 ครั้งที่3
Note on H32: Sasiphen: fix สำรองราคาเท่ากับที่ตั้งแผน เพื่อไม่ใช้ตัวเลขไม่ตรงกับมติที่ประชุมปี 68

## 010-2 (ori)
แผนการจ่ายเงินตามงบผูกพันปี 2569 (กรณีแผนระยะยาว/งานต่อเนื่อง)
หน่วย : บาท
รายการ | วงเงินเต็ม แผนงาน | อนุมัติถึง ปี 2568 | จ่ายจริงถึง ปี 2568 | ปี 2569 | [5 empty] | ปี 2570 | [5 empty] | ปี 2571 | [5 empty] | ปี 2572
|  |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย |  |  |  |  | 2569 | 2570 | 2571 | 2572
|  |  |  | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน (69) | ลงทุน (70) | รวม | ผูกพัน (69) | ลงทุน (70) | รวม | ผูกพัน (70) | ลงทุน (71) | รวม | ผูกพัน (70) | ลงทุน (71) | รวม | ผูกพัน (71) | ลงทุน | รวม | ผูกพัน (71) | ลงทุน | รวม |  |  | 243722692 | 256813242 | 219751637
1. หมวดที่ดิน | [28 empty] | จ่ายในปี | 17117362 | 0 | 21032807
2. หมวดสิ่งก่อสร้าง | [28 empty] | ยกยอดไป | 226605330 | 256813242 | 198718830
งานโยธา | [28 empty] | ปี 69 ยกมา |  | 226605330
งานระบบไฟฟ้า | [28 empty] | ปี 70 ยกมา |  |  | 256813242
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ | [28 empty] | ปี 71 ยกมา |  |  |  | 198718830
จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า ทดแทนสำหรับ การจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า รายการที่ 1-22 | [28 empty] | สรุปจ่าย | 17117362 | 226605330 | 277846049 | 198718830 | 720287571
| 720287571 |  |  |  | 243722692 | 243722692 |  | 17117362 | 17117362 | 226605330 | 256813242 | 483418572 | 226605330 | 0 | 226605330 | 256813242 | 219751637 | 476564879 | 256813242 | 21032807 | 277846049 | 198718830 |  | 198718830 | 198718830 |  | 198718830 | 720287571
รวมงานระบบไฟฟ้า | 720287571 | [7 empty] | 17117362 | [5 empty] | 226605330 | [5 empty] | 277846049 | [5 empty] | 198718830
3. หมวดเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. หมวดยานพาหนะ
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
6. หมวดวิจัยและพัฒนา
7. หมวดอื่น ๆ
รวม | 720287571 |  |  |  | 243722692 | 243722692 |  |  | 17117362 |  | 256813242 | 483418572 |  |  | 226605330 | 256813242 | 219751637 | 476564879 |  |  | 277846049 | [5 empty] | 198718830
สำรองค่าปรับราคา (อัตราเงินเฟ้อ 3%) | 21999273 | [9 empty] | 8616398 | [5 empty] | 13382875
รวมทั้งสิ้น | 742286844 |  |  |  |  | 243722692 |  |  |  |  | 265429640 | [5 empty] | 233134512

## 010-2(Print)
แผนการจ่ายเงินตามงบผูกพันปี 2569 (กรณีแผนระยะยาว/งานต่อเนื่อง)
หน่วย : บาท
รายการ | วงเงินเต็ม แผนงาน | อนุมัติถึง ปี 2568 | จ่ายจริงถึง ปี 2568 | ปี 2569 | [5 empty] | ปี 2570
|  |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย
|  |  |  | ผูกพัน | ลงทุน (68) | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม
1. หมวดที่ดิน
2. หมวดสิ่งก่อสร้าง
งานโยธา
งานระบบไฟฟ้า
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/ อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรอง สำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
| 720287571 |  |  |  | 243722692 | 243722692 |  | 17117362 | 17117362 | 226605330 | 256813242 | 483418572 | 226605330 | 0 | 226605330
รวมงานระบบไฟฟ้า | 720287571 | [7 empty] | 17117362 | [5 empty] | 226605330
3. หมวดเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. หมวดยานพาหนะ
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
6. หมวดวิจัยและพัฒนา
7. หมวดอื่น ๆ
รวม | 720287571 |  |  |  | 243722692 | 243722692 |  |  | 17117362 |  | 256813242 | 483418572 |  |  | 226605330
สำรองค่าปรับราคา (อัตราเงินเฟ้อ 3%) | 21999273 | [9 empty] | 8616398
รวมทั้งสิ้น | 742286844 |  |  |  |  | 243722692 |  |  |  |  | 265429640
หน่วย : บาท
รายการ | วงเงินเต็ม แผนงาน | อนุมัติถึง ปี 2568 | จ่ายจริงถึง ปี 2568 | ปี 2571 | [5 empty] | ปี 2572
|  |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย
|  |  |  | ผูกพัน (70) | ลงทุน (71) | รวม | ผูกพัน (70) | ลงทุน (71) | รวม | ผูกพัน (71) | ลงทุน | รวม | ผูกพัน (71) | ลงทุน | รวม
1. หมวดที่ดิน
2. หมวดสิ่งก่อสร้าง
งานโยธา
งานระบบไฟฟ้า
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/ อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรอง สำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
| 720287571 |  |  | 256813242 | 219751637 | 476564879 | 256813242 | 21032807 | 277846049 | 198718830 |  | 198718830 | 198718830 |  | 198718830
รวมงานระบบไฟฟ้า | 720287571 | [7 empty] | 277846049 | [5 empty] | 198718830
3. หมวดเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. หมวดยานพาหนะ
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
6. หมวดวิจัยและพัฒนา
7. หมวดอื่น ๆ
รวม | 720287571 |  |  | 256813242 | 219751637 | 476564879 |  |  | 277846049 | [5 empty] | 198718830
สำรองค่าปรับราคา (อัตราเงินเฟ้อ 3%) | 21999273 |  |  |  | 13382875
รวมทั้งสิ้น | 742286844 |  |  |  | 233134512
แบบ งป.010/2

## 010-3
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2570 แยกรายภาคและสำนักงานใหญ่
หน่วยงาน กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
ชื่องาน แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
ชุด (ผูกพัน+ลงทุน) | [14 empty] | หน่วย: บาท
ลำดับ ที่ | ศูนย์การไฟฟ้า |  | ประมาณจ่ายปี 2570
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม
1 | ศูนย์ EVM ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 | ศูนย์ EVM ภาคกลางและภาคใต้
3 | ศูนย์ EVM สำนักงานใหญ่ |  | ประมาณจ่ายปี 2570 ก.ย.: 0; ประมาณจ่ายปี 2570 ธ.ค.: 0; ประมาณจ่ายปี 2570 รวม: 0
รวมทั้งสิ้น |  |  | ประมาณจ่ายปี 2570 ก.ย.: 0; ประมาณจ่ายปี 2570 ธ.ค.: 0; ประมาณจ่ายปี 2570 รวม: 0
หมายเหตุ - ดำเนินการภายหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีจากคณะกรรมการ กฟภ. แล้ว
- ประมาณจ่ายแบ่งตามพื้นที่ดำเนินการ (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(น,ฉ), ภาคกลาง และภาคใต้ (ก,ต), สำนักงานใหญ่)
แบบ งป. 010/3

## 011
ประมาณการวัสดุอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ (Import Content)
ประจำปี 2570
(งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ)
กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มเครือข่ายและบริการ
ชื่องาน แผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2569-2571)
หน่วยงาน กองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
หน่วย : บาท
ที่ | รายการ | ปีเริ่มต้น - ปี 2569 | ปี 2570 | [12 empty] | ปี 2571 | ปี 2572 - ปีสิ้นสุด
|  |  | ประมาณการเบิกจ่ายรายเดือน | [11 empty] | รวม
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
ทางตรง
ทางอ้อม
| หมายถึง การจัดซื้อจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย |  | ประมาณการเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค.: 61.1828 | 61.1828
หรือผ่านผู้รับเหมา
หมายเหตุ | วัสดุอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ (Import Content) หมายถึง การใช้หรือการนำเข้าพัสดุที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วจากต่างประเทศ
| ไม่ว่าจะนำเข้าโดยคู่สัญญาหรือบุคคลอื่นใด | [15 empty] | แบบ งป.011
Note on O19: Sasiphen: ยอดจากปี 69 รายการที่ 5-6
Note on P19: Sasiphen: ยอดจากปี 69 รายการที่ 5-6