## ปก
แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณลงทุน
เพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปี 2568- 2571
แผนจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน

## 003
แบบ งป.003
สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
ปี 2568-2571
หน่วยงาน กบส.
กลุ่มโครงสร้าง เครือข่ายและบริการ
หน่วย : บาท
ที่ | ชื่องาน | วงเงินเสนอ
ขอตั้ง
3 | แผนจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน | 225398240
รวม |  | 225398240

## 004-1
แบบ งป.004/1
แบบข้อมูลพื้นฐานของงาน
(งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ)
1. | ชื่องาน/แผนงาน |  |  | แผนจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน
2. รายละเอียดของงาน/แผนงาน
| 2.1 ผู้รับผิดชอบ |  | แผนก : ผบค.
|  |  | กอง : บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า |  |  | ฝ่าย : บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
2.2 ความจำเป็นในการดำเนินงาน (ทำเครื่องหมาย ü)
|  | ( ) | มีสัญญา ข้อผูกพัน หรือมีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการ |  |  |  | ( ) | นโยบายสำคัญของรัฐบาล
|  | ( ü ) | นโยบายสำคัญของ กฟภ. |  |  |  | ( ) | อื่นๆ ..........................…………………
2.3 ประเภทการลงทุน (ทำเครื่องหมาย ü)
|  | ( ) งานก่อสร้าง ขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่าย |  |  |  |  | ( ü ) | งานบำรุงรักษาด้านระบบไฟฟ้า
|  | ( ) งานติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ |  |  |  |  | ( ) | งาน IT
|  | ( ) งานจัดหาที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ และ |  |  |  |  | ( ) | งานพัฒนาระบบสื่อสาร
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
2.4 สถานะของงาน |  |  |  | ( ) | งาน/แผนงาน ต่อเนื่อง |  | ( ü ) | งาน/แผนงาน ใหม่
2.5 ได้รับอนุมัติจาก |  |  |  | ( ) | ผวก. ลงนาม วันที่ .....................................................................................
|  |  |  | ( ) | คณะกรรมการ กฟภ. วันที่ …..........................................
|  |  |  | ( ) | คณะรัฐมนตรี วันที่ ....................................................................................
2.6 พื้นที่ดำเนินการ กฟน., กฟฉ., กฟก., กฟต.
2.7 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 - 2571)
2.8 วงเงินลงทุนทั้งสิ้น ของงาน/แผนงาน | [5 empty] | 225398240 |  |  | บาท
2.9 วงเงินลงทุนปี ….. ของงาน/แผนงาน | [5 empty] | - |  |  | บาท
2.10 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี ….. | [5 empty] | - |  |  | บาท
2.11 วงเงิน งบทำการ ที่ขอตั้งปี ….. (ถ้ามี) | [5 empty] | - |  |  | บาท
3. วัตถุประสงค์ของงาน/แผนงาน
เพื่อปรับปรุงระบบสายเคเบิล 115kV ที่เสื่อมสภาพ มีความพร้อมให้บริการ
จำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบจากการระเบิดชำรุด
...................................................................................................................................................................................................

## 004-2
แบบ งป.004/2
4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเสร็จสิ้นงาน/แผนงาน
|  |  | - ผลผลิต(Output) |  | มีการปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115kV ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ
|  |  | - ผลลัพธ์(Outcome) |  | ป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการระเบิดชำรุดของสายเคเบิล 115kV ในสถานีไฟฟ้า
|  |  | - ผลผลิต(Output) ... |  | กฟภ. สามารถปรับปรุงระบบสายเคเบิล 115 kV ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสถาพ
ให้พร้อมมีความใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
|  |  | - ผลลัพธ์(Outcome) |  | กฟภ. สามารถส่งผ่านพลังงานจากสถานีไฟฟ้าที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
5. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
5.1 ผลกระทบต่อองค์กร
เพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของลูกค้าที่มีต่อ กฟภ.
5.2 ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ลูกค้าของ กฟภ. มีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดเหตุไปดับเป็นเวลานานจากสถานีไฟฟ้า
6. ผลกระทบจากการไม่ได้รับพิจารณาให้ตั้งงบประมาณ
ความมั่นคงในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าลดลง เนื่องมาจากอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค
การขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ แก้ปัญหาโดยการบำรุงรักษาเชิงประคับประคอง
โยกย้ายสับเปลี่ยนจนกว่าจะได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพ
8. รายงานความก้าวหน้าของแผนจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนงานปกติ แบบ งป.009
9. แผนการลงทุนรายปี ในกรณีที่ทำมากกว่า 1 ปี ตาม งป.010/1
และแผนการจ่ายเงินตามงบผูกพัน(กรณีแผนระยะยาว/งานต่อเนื่อง) ตาม งป.010/2
10. เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายภาคและสำนักงานใหญ่ ตาม งป.010/3
11. ประมาณการวัสดุอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ ตามแบบ งป.011
12. | การวิเคราะห์ประโยชน์และความคุ้มค่างาน/แผนงาน
|  | - | ประมาณการผลตอบแทนงาน/แผนงาน
[5 empty] | ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) | ................................... | ปี
[5 empty] | อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) | ................................... | %
[5 empty] | มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) | ................................... | ล้านบาท
[5 empty] | อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยด้านการเงิน (FIRR) | ................................... | %
[5 empty] | อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยด้านเศรษฐศาสตร์ (EIRR) | ................................... | %

## S (hidden)
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | BSC
SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร้างความยั่งยืน | SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร้างความยั่งยืน | S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน |  | เป้าหมายองค์กร (Financial Goal)
SO2 ระบบจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ ต่อลูกค้า และทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร้างความยั่งยืน | S2 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์ |  | ลูกค้า (Customer Goal)
SO3 เสริมสร้างศักยภาพด้าน Digital Utility และ มุ่งสู่การเป็นผู้นํา ระบบไฟฟ้าในอนาคตระดับภูมิภาค | SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร้างความยั่งยืน | S3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) |  | กระบวนการภายใน (Internal Process Goal)
SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio | SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร้างความยั่งยืน | S4 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS) |  | การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)
| SO2 ระบบจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ ต่อลูกค้า และทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | S5 พัฒนาระบบจําหน่ายที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
| SO2 ระบบจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ ต่อลูกค้า และทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | S6 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
| SO3 เสริมสร้างศักยภาพด้าน Digital Utility และ มุ่งสู่การเป็นผู้นํา ระบบไฟฟ้าในอนาคตระดับภูมิภาค | S7 ยกระดับ Grid Modernization Roadmap & Implementation
| SO3 เสริมสร้างศักยภาพด้าน Digital Utility และ มุ่งสู่การเป็นผู้นํา ระบบไฟฟ้าในอนาคตระดับภูมิภาค | S8 ส่งเสริมบทบาท กฟภ. ในการผลักดันบทบาทเพื่อรองรับนโยบาย การเปิดไฟฟ้าเสรี
| SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio | S9 การกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ
| SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio | S10 การดําเนินงานตามแผนสําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหาร Product Portfolio
| SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio | S11 การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัว และ สามารถแข่งขันได้
| S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน | OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน
| S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน | OC2 สนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
| S2 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์ | HCM1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษยโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานดาน HCM
| S2 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์ | HCM2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนาในการเสริมสรางและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
| S3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) | DT1 พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพของการบริหารคาใชจายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน
| S3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) | DT2 พัฒนาขีดความสามารถดาน Cyber Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล
| S4 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS) | CIS1 พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานนวัตกรรม
| S5 พัฒนาระบบจําหน่ายที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค | OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนายอยางตอเนื่อง
| S5 พัฒนาระบบจําหน่ายที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค | OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟา
| S6 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย | SCM1 มุงตอบสนองความตองการความคาดหวังและความกังวลผูมีสวนไดสวนเสีย
| S6 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย | SCM2 การสรางประสบการณที่ดีของการ ใหบริการแบบ New Normal (Digital Customer Experience)
| S6 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย | SCM3 การรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (Key Account)
| S7 ยกระดับ Grid Modernization Roadmap & Implementation | GM1 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนายโดย Smart Grid และระบบที่รองรับธุรกิจในอนาคต
| S8 ส่งเสริมบทบาท กฟภ. ในการผลักดันบทบาทเพื่อรองรับนโยบาย การเปิดไฟฟ้าเสรี | GM2 การผลักดันความสําเร็จของการรองรับการเปดไฟฟาเสรี
| S9 การกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ | NM1 การกําหนดนโยบายและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทในเครือรวมถึงการวิเคราะหถึง Business Alignment
| S10 การดําเนินงานตามแผนสําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหาร Product Portfolio | NM2 การดําเนินงานตามแผน PEA Portfolio Management
| S10 การดําเนินงานตามแผนสําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหาร Product Portfolio | NM3 ยกระดับผลประกอบการขององคกร และการจัดทําบัญชีตนทุนระหวาง Regulated Business และ Nonregulated Business รวมถึงการทำบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม (ABC Costing)
| S10 การดําเนินงานตามแผนสําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหาร Product Portfolio | NM4 มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มจากฐานขอมูลผูใช้ไฟ
| S11 การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัว และ สามารถแข่งขันได้ | RS1 ทบทวนกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อใหเกิด Synergy
S1 ยกระดับการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์
S2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อน องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
S3 พัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS)
S4 พัฒนาระบบจำหน่ายที่ได้คุณภาพใน ระดับชั้นนำของภูมิภาค ตาม Grid Modernization Roadmap
S5 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพัน ของลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
S6 กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ
S7 ดำเนินงานตามแผนสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ การบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์(Product Portfolio)
S8 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มี ความคล่องตัว และสามารถแข่งขันได้
S9 ส่งเสริมบทบาท กฟภ. ในการขับเคลื่อนนโยบาย การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า
S10 เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่ม Eco-efficiency
S11 เพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจาก Renewable Energy

## 004-3
แบบ งป.004/3
13. เหตุผลและความจำเป็นของงาน/แผนงาน
13.1 การสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (เลือกได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์) (ทำเครื่องหมาย ü)
SO1 |  |  | SO2 |  |  |  | SO3 |  |  |  | SO4
ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลด้วย ดิจิทัลและนวัตกรรมโดยมีทุนมนุษย์เป็น แกนขับเคลื่อนสำคัญ |  |  | พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  | ยกระดับผลประกอบการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ มุ่งสู่การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า |  |  |  | เป็นองค์กรไฟฟ้าชั้นนำตอบโจทย์ ความท้าทายของประเทศเพื่อความยั่งยืน ของสังคมและสิ่งแวดล้อม
( ) | S1 ยกระดับการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ | .......% | (ü) | S4 พัฒนาระบบจำหน่ายที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค ตาม Grid Modernization Roadmap |  | 100% | ( ) | S6 กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง กฟภ.และบริษัทในเครือ |  | .......% | ( ) | S10 เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่ม Eco-efficiency |  | .......%
( ) | S2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) | .......% | ( ) | S5 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  | .......% | ( ) | S7 ดำเนินงานตามแผนสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio) |  | .......% | ( ) | S11 เพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจาก Renewable Energy |  | .......%
( ) | S3 พัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS) | .......% |  |  |  |  | ( ) | S8 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัว และสามารถแข่งขันได้ |  | .......%
|  |  | 225398240 |  |  |  | ( ) | S9 ส่งเสริมบทบาท กฟภ. ในการขับเคลื่อนนโยบาย การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า |  | .......%
หมายเหตุ : ทุกยุทธศาสตร์รวมกัน = 100%
13.2 การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balanced Scorecard
| มุมมอง : | กระบวนการภายใน (Internal Process Goal)
| ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : | ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ค่า SAIDI
14. แนวทางในการดำเนินงานของงาน/แผนงาน
14.1 แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก |  |  |  | หน่วยนับ | ระยะเวลาดำเนินการ | [6 empty] | รวม
[5 empty] | ปีงบประมาณ |  | ปี 69 |  | ปี 70 | ปี 71- สิ้นสุดแผนงาน
เริ่มต้น - ปี 68
1. | แผนปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน |  |  |  | 44564580 |  | 69686650 |  | 64260160 | 46886850 |  | 225398240
ร้อยละของงาน |  |  |  |  | 19.7715 |  | 30.9171 |  | 28.5096 | 20.8018 |  | 100
( / ) ดำเนินการเอง 96.25 %
( / ) จ้างเหมา 3.75 %
( ) จ้างเหมาแบบ Turnkey

## 004-4
แบบ งป.004/4
14.2 งบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ที่ขอตั้งประจำปี 2568
หน่วย : บาท
รายการ |  | วงเงินดำเนินการ | เป้าหมายการเบิกจ่าย(รายปี)
|  | ปี 2568 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | รวม
เป้าหมายการเบิกจ่าย
1. หมวดที่ดิน (งป.005) |  | ใช้เฉพาะการตั้งงบฯ ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน
2. หมวดสิ่งก่อสร้าง
งานโยธา (งป.006) |  | ใช้เฉพาะการตั้งงบฯ ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน
งานระบบไฟฟ้า
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (งป.007) | 200900000 | 39850000 | 62450000 | 56750000 | 41850000 | 200900000
| - ค่าแรงงาน | 16048240 | 2829580 | 4831650 | 5105160 | 3281850 | 16048240
| - ค่าขนส่ง | [5 empty] | 0
| - ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน | [5 empty] | 0
| - ค่าเบ็ดเตล็ด | [5 empty] | 0
| - อื่น ๆ (ค่ารื้อถอน) | 8450000 | 1885000 | 2405000 | 2405000 | 1755000 | 8450000
| รวมงานระบบไฟฟ้า | 225398240 | 44564580 | 69686650 | 64260160 | 46886850 | 225398240
3. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ (งป.008)
4. หมวดยานพาหนะ (งป.008)
5. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเล็ก (งป.008)
6. หมวดวิจัยและพัฒนา (งป.008)
7. หมวดอื่น ๆ (งป.008)
รวมทั้งสิ้น |  | 225398240 | 44564580 | 69686650 | 64260160 | 46886850 | 225398240

## 004-5
15. การประเมินระดับความเสี่ยงโดยระบุประเด็นความเสี่ยงและมิติความเสี่ยง(ที่มีความสอดคล้อง) และประเมินระดับความเสี่ยงของงาน/แผนงาน
15.1 การประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ของงาน/แผนงาน
งาน/แผนงาน (ปัจจัยเสี่ยง) |  | ประเภทของปัจจัยเสี่ยง S / O / F / C |  | ประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ | [5 empty] | ผลสรุป (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)
|  |  |  | ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย |  |  | กระบวนการควบคุม |  | การติดตาม
ความล่าช้าจากการจัดหา |  | O |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 | เพียงพอ
หมายเหตุ : 1) หากปัจจัยเสี่ยงที่ระบุได้เป็นเรื่องใหม่และยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน ให้ประเมินคะแนนประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ เท่ากับ 1 คะแนน
2) ผลการประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ ด้านใดด้านหนึ่ง มีคะแนน 1 คะแนน ให้ถือว่าประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ให้นำปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวไปประเมินระดับความรุนแรงต่อไป
3) ผลการประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ ในทุกด้านมีคะแนนตั้งแต่ 2 คะแนนขึ้นไป แต่ผู้บริหารให้ความสำคัญ ให้นำปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวไปประเมินระดับความรุนแรงต่อไป
คะแนน | ประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่
| ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย |  |  |  | กระบวนการควบคุม |  |  |  | การติดตาม
1 | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |  |  |  | ไม่มีกระบวนการหรือกิจกรรมควบคุม |  |  |  | ไม่มีการติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน
2 | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย |  |  |  | มีกระบวนการหรือกิจกรรมควบคุม |  |  |  | มีการติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
3 | ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย |  |  |  | มีกระบวนการหรือกิจกรรมควบคุมและได้จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน |  |  |  | มีการติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
15.2 การประเมินระดับความรุนแรงของโครงการ (ปัจจัยเสี่ยง)
ประเด็นความเสี่ยงของงาน/แผนงาน (สาเหตุ) | ระดับความรุนแรง |  |  | แนวทางในการจัดการความเสี่ยง | คาดการณ์ระดับความรุนแรง |  |  | เป้าหมาย |  |  | คาดการณ์ ผลการดำเนินงาน ค่า KRI (ณ สิ้นปี 2566)
| ก่อนการบริหารความเสี่ยง (ต้นปี 2566) |  |  |  | หลังการบริหารความเสี่ยง (ณ สิ้นปี 2566) |  |  | (งาน/แผนงาน)
| โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง | ค่าเป้าหมาย | ค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้
| Likelihood (L) | Impact (I) | (LxI) |  | Likelihood (L) | Impact (I) | (LxI) | (KRI) | (RA) | (RT)
1) การปรับราคาวัสดุขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ | 3 | 4 | 12 | กำหนด TOR ให้สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณ | 2 | 4 | 8 | ร้อยละความสำเร็จของงาน | 100 | 95 | 100
2)
3)
หมายเหตุ : *1) ให้อธิบายผลการดำเนินงาน
2) หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ระบุปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย
แบบ งป.004/5
ตารางโอกาสเกิด/ผลกระทบ
| โอกาสเกิด (Likelihood : L) | [5 empty] | ผลกระทบ (Impact : I)
| ระดับ |  | ความหมาย |  | โอกาส/ความน่าจะเกิดทางสถิติ |  | ความหมาย
| 1 |  | มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก |  | 1 - 20% |  | มีผลกระทบต่ำมาก
| 2 |  | มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำ |  | 21 - 40% |  | มีผลกระทบต่ำ
| 3 |  | มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง |  | 41 - 60% |  | มีผลกระทบปานกลาง
| 4 |  | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง |  | 61 - 80% |  | มีผลกระทบสูง
| 5 |  | มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก |  | 81 - 100% |  | มีผลกระทบสูงมาก
ตารางระดับความเสี่ยง
| ลำดับ |  | ระดับความเสี่ยง
|  |  | (Risk Severity) (ผลคูณ LxI) |  |  |  | ความหมาย
| 1 |  | ระดับคะแนน 1-4 |  |  |  | ผลกระทบต่ำ
| 2 |  | ระดับคะแนน >4 และ ≤12 |  |  |  | ผลกระทบปานกลาง
| 3 |  | ระดับคะแนนมากกว่า 12 |  |  |  | ผลกระทบสูง
[7 empty] | จัดทำโดย |  | ตรวจสอบโดย
[7 empty] | ตำแหน่ง |  | ตำแหน่ง
[7 empty] | เบอร์โทรศัพท์ 9109 |  | เบอร์โทรศัพท์ 9101
[7 empty] | วันที่ |  | วันที่
แบบ งป.004/5

## 007
แบบ งป.007
แบบฟอร์ม
หมวดสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบไฟฟ้า
ปีงบประมาณ..........2568-2571...................
กลุ่มโครงสร้าง เครือข่ายและบริการ
ชื่องาน แผนจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน
หน่วยงาน กบส. ฝบร. |  | งบประมาณที่ตั้งปี 2568
หน่วย : บาท
ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา ต่อหน่วย | แหล่งที่มาของราคาที่ขอตั้งงบประมาณ |  |  | วงเงินรวม (บาท) | ประมาณจ่าย |  |  |  | คำชี้แจง
|  |  |  | ครั้งสุดท้ายเมื่อ ................. | ท้องตลาด เฉลี่ย 3 บริษัท | อื่นๆ |  | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571
1 | ซื้อ 115 kV Underground Cable 800 sq.mm. XLPE | 6500 | 7000 |  |  |  | 45500000 | 10150000 | 12950000 | 12950000 | 9450000 | 45500000
2 | ซื้อ 115 kV Outdoor Termination (Dry type) size 800 sq.mm. XLPE Insulation Diameter 67-73 mm. | 267 | 250000 |  |  |  | 66750000 | 15750000 | 18750000 | 18750000 | 13500000 | 66750000
3 | ซื้อ 115 kV Plug-in Termination (Dry type) size 800 sq.mm. XLPE Insulation Diameter 68-71 mm. | 189 | 250000 |  |  |  | 47250000 | 3750000 | 18750000 | 14250000 | 10500000 | 47250000
4 | ซื้อ 115 kV Splicing size 800 sq.mm. XLPE Insulation Diameter 68-71 mm. | 207 | 200000 |  |  |  | 41400000 | 10200000 | 12000000 | 10800000 | 8400000 | 41400000
5 | ค่าดำเนินการงานประกอบติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดิน | 1 | 16048240 |  |  |  | 16048240 | 2829580 | 4831650 | 5105160 | 3281850 | 16048240
6 | ค่าจ้างเหมารื้อถอนระบบสายเคเบิลใต้ดิน | 6500 | 1300 |  |  |  | 8450000 | 1885000 | 2405000 | 2405000 | 1755000 | 8450000
[7 empty] | 225398240 | 44564580 | 69686650 | 64260160 | 46886850 | 225398240

## 009
รายงานความก้าวหน้าของแผนจัดซื้อ/จัดจ้างตามงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
ที่ขอตั้งงบประมาณประจำปี 2568
กลุ่มโครงสร้าง เครือข่ายและบริการ
ชื่องาน รายการที่ 1-6
หน่วยงาน กบส. ฝบร.
หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)
ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | วงเงิน | กำหนดเวลาดำเนินการใช้เงิน
|  | ดำเนินการ | ปี 2568
ที่ |  | ปี 2568 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม
1 | อนุมัติหลักการ / อนุมัติสเปค | 44.564
2 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำเอกสารประกวดราคา/สอบราคา
- ประกวดราคา /สอบราคา
- อนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง
- ทำสัญญา
3 | ส่งของ / ดำเนินการก่อสร้าง
4 | ตรวจรับและทดสอบ
5 | เบิกจ่ายเงิน(ล้านบาท) | [10 empty] | 39.85 |  | 4.7146 | 44.5646
(ระบุวงเงินแต่ละเดือนให้ชัดเจน)
หมายเหตุ | 1. ให้แสดง Workflow สถานะการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นรายเดือนตั้งแต่ปีที่ตั้งงบประมาณจนสิ้นสุดแผนงาน | [14 empty] | แบบ งป.009
2. การประมาณเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายละเอียด การจัดซื้ออุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายหน้างาน, ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง สำหรับสำรองค่าปรับราคา ไม่ต้องประมาณจ่าย
3. สำหรับแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้แสดง work flow ตั้งแต่เริ่มแผนจนสิ้นสุดแผนงงาน

## 010-1
แผนการลงทุนรายปี (การลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ)
กลุ่มโครงสร้าง เครือข่ายและบริการ
ชื่องาน แผนจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน
หน่วยงาน กบส. ฝบร.
หน่วย : บาท
|  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | รวม
รายการ |  | วงเงินลงทุน
|  | ปีที่เริ่มต้น-ถึงปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571-สิ้นสุดแผนงาน
1. หมวดที่ดิน
2. หมวดสิ่งก่อสร้าง
งานโยธา
งานระบบไฟฟ้า
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 39850000 | 62450000 | 56750000 | 41850000 | 200900000
| - ค่าแรงงาน | 4714580 | 7236650 | 7510160 | 5036850 | 24498240
- ค่าขนส่ง
- ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน
- ค่าเบ็ดเตล็ด
- อื่น ๆ
| รวมงานระบบไฟฟ้า | 44564580 | 69686650 | 64260160 | 46886850 | 225398240
3. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์
4. หมวดยานพาหนะ
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
6. หมวดวิจัยและพัฒนา
7. หมวดอื่น ๆ
รวม |  | 44564580 | 69686650 | 64260160 | 46886850 | 225398240
สำรองค่าปรับราคา(กรณีแผนระยะยาว) |  | 0 | 2090599.5 | 1927804.8 | 1406605.5 | 5425009.8
| รวมทั้งสิ้น | 44564580 | 71777249.5 | 66187964.8 | 48293455.5 | 230823249.8
หมายเหตุ* | 1. วงเงินลงทุนรวมต้องเท่ากับวงเงินเต็มแผนงาน
| 2. สำรองค่าปรับราคา เป็นการตั้งวงเงินสำหรับสมทบการจัดซื้อ จัดจ้าง/จ้างเหมา กรณีเป็นแผนงานใหม่ จะเริ่มตั้งสำรองราคาปี 2569 จนสิ้นสุดแผน |  |  |  |  | แบบ งป.010/1

## 010-2
แผนการจ่ายเงินตามงบผูกพันปี 2568(กรณีแผนระยะยาว/งานต่อเนื่อง)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ | วงเงินเต็ม แผนงาน | อนุมัติถึง ปี 2568 | จ่ายจริงถึง ปี 2568 | ปี 2568 | [5 empty] | ปี 2569 | [5 empty] | ปี 2570 | [5 empty] | ปี 2571 | [5 empty] | ปี 2572 (ผูกพัน)
|  |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย |  |  | งบประมาณ |  |  | ประมาณจ่าย
|  |  |  | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม | ผูกพัน | ลงทุน | รวม
1. หมวดที่ดิน
2. หมวดสิ่งก่อสร้าง
งานโยธา
งานระบบไฟฟ้า
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าแรงงาน
- ค่าขนส่ง
- ค่าสำรวจออกแบบและควบคุม
- ค่าเบ็ดเตล็ต
- อื่น ๆ
รวมงานระบบไฟฟ้า
3. หมวดเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า | 225.3982 |  |  | 0 | 44.564 | 44.564 | 0 | 44.564 | 44.564 | 0 | 69.687 | 69.687 | 0 | 69.687 | 69.687 | 0 | 64.26 | 64.26 | 0 | 64.26 | 64.26 | 0 | 46.887 | 46.887 | 0 | 46.887 | 46.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. หมวดยานพาหนะ
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
6. หมวดวิจัยและพัฒนา
7. หมวดอื่น ๆ
รวม | 225.3982 |  |  | - | 44.564 | - | 0 | 44.564 | 44.564 | 0 | 69.687 | 69.687 | 0 | 69.687 | 69.687 | 0 | 64.26 | 64.26 | 0 | 64.26 | 64.26 | 0 | 46.887 | 46.887 | 0 | 46.887 | 46.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำรองค่าปรับราคา | 5.425 |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.0906 | 2.0906 | 0 | 2.0906 | 2.0906 | 0 | 1.9278 | 1.9278 | 0 | 1.9278 | 1.9278 | 0 | 1.4066 | 1.4066 | 0 | 1.4066 | 1.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น | 230.8232 |  |  | - | 44.564 | - | 0 | 44.564 | 44.564 | 0 | 71.7776 | 71.7776 | 0 | 71.7776 | 71.7776 | 0 | 66.1878 | 66.1878 | 0 | 66.1878 | 66.1878 | 0 | 48.2936 | 48.2936 | 0 | 48.2936 | 48.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แบบ งป.010/1